Подача Заявителем заявки на заключение договора о подключении (если заявитель определил необходимую подключаемую нагрузку)

Схема (2) последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

Установление платы за подключение в индивидуальном порядке РЭК СО

Подключение по ИИП без внесения изменений в инвест. программу исполнителя с последующим внесением в схему теплоснабжения

Подключение после внесения изменений в инвест. программу исполнителя и в схему теплоснабжения**

Направление Исполнителю Протокола разногласий             (в течение 10 раб. дней со дня получения проекта договора)

Заключение договора о подключении

Направление Заявителем уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта

Предъявление в случаях, установленных НПА объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок надзорным органам

Заключение договора теплоснабжения

Проверка Исполнителем выполнения Заявителем УП

Заявитель не устранил замечания (в течение 20 раб. дней после даты получения уведомления)

Составление Акта о подключении

Составление Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта

Исполнение договора о подключении (18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны в заявке Заявителя***)

Письмо о выборе вариантов   подключения                                              (5 раб. дней со дня получения заявки)

Выбор варианта подключения Заявителем

(при отсутствии ответа о выборе заявка аннулируется)

Подача тепловой энергии, теплоносителя на объект

Аннулирование заявки              с направлением            уведомления Заявителю

Внесение изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке

Внесение изменений в инвест. программу Исполнителя

Разработка Исполнителем ИИП

Рассмотрение заявки

Уведомление о необходимости предоставить недостающие сведения и документы                    (в течение 3 дней после даты получения заявки)

Определение технической возможности подключения

Направление проекта договора о подключении Заявителю       (в течение 20 раб. дней со дня получения заявки*)

Рассмотрение проекта договора Заявителем           (в течение 10 раб. дней)

*В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется Заявителю в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за подключение.  Если для осуществления подключения Исполнителю требуется заключить договор о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок  заключения  указанных договоров со смежными организациями.

**В случае если Заявитель выбирает данный вариант подключение, он в ответном письме Исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения Исполнителем мероприятий, независимо от срока их выполнения.

***Если более длительные сроки подключения указаны в инвест. программе Исполнителя, а также в инвест. программах смежных организаций, с которыми заключены договоры о подключении, срок подключения не должен превышать 3 лет.

Схема (1) предоставления технических условий (определение технической возможности) подключения

Подача запроса о выдаче технических условий Исполнителю

неполный комплект документов

полный комплект документов

Рассмотрение запроса об

определении технической возможности (14 дней)

в т.ч. запрос  в смежную организацию о

резерве  мощности  (5 дней)

Отказ в выдаче технических условий

нет технической возможности

есть техническая возможность

Предоставление технических условий     (в течение 14 дней со дня получения запроса)

Обязательства организации, предоставившей технические условия, прекращаются в случае, если в течение одного года со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.